Program rozvoje obce

Nekoř

na období 2022–2027

Prosinec  2021

Schváleno  na jednání Zastupitelstva obce Nekoř dne 13.22.2021 usnesením č. 5a/X-2021

Program rozvoje obce Nekoř  - PRON  2022-2027 – navazuje na strategický programový plán  obce Nekoř  PRON 2014,  v analytické části  doplňuje  získané podklady o  aktuální data  a závěry získané z ankety provedené mezi obyvateli obce Nekoř  v roce 2021, těmito závěry  aktualizuje a doplňuje závěry a programové priority a rozpracovává je v akční plány na jednotlivé roky období 2022-2027.  Jako v předchozím dokumentu PRON 2014-2021 předpokládá, že akční plány na jednotlivé roky budou pravidelně  před začátkem příslušného období aktualizovány, aby v nich byly zhodnoceny dosažené úkoly a  promítnuty  reálné a aktuální potřeby  obce Nekoř.

Usnesení 5a/X-2021:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  aktualizovaný   PRON 2022 – 2027, včetně  akčního plánu  na roky 2022-2027    Bude na každoroční pravidelné aktualizaci  doplněno a upřesněno

## B.1 Strategická vize

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje a zároveň představuje cílový stav obce.

Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části (části A.1 + A.2) a také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru, neboť časový horizont vize obce Nekoř je definován na do roku 2020.

STRATEGICKÁ VIZE OBCE NEKOŘ:

Obec Nekoř je KLIDNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT, s bydlením v blízkosti přírody a v klidném životním prostředí, v zázemí tří měst nabízejících dostupnost služeb pro obyvatele obce Nekoř, relativně nízkou nezaměstnaností, s příznivým demografickým vývojem, fungující mateřskou a základní školou.

Obec nabízí dostatečné společenské, sportovní a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel a je atraktivní turistickou a rekreační oblastí.

Obec průběžně zajišťuje obnovu infrastruktury a uchování památek a okolní přírody pro další generace.

B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Nekoř dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec Nekoř jsou formulovány na období 7 let (2013–2020). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb občanů  obce a mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto dokumentu.

- UDRŽET KLIDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBYVATEL V PŘÍZNIVÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ZACHOVALÉ KRAJINĚ

- PODPOŘIT ROZVOJ BYDLENÍ V OBCI

- ROZVINOUT ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

- ZKVALITNIT INFRASTRUKTURU OBCE

- PODPOŘIT PODNIKÁNÍ A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

## B.3 Opatření

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

Opatření 1: Podpora péče o životní prostředí a bezpečnost obyvatel

Opatření 2: Péče o krajinu a památky

Opatření 3: Koordinace výstavby a její rozvoj

Opatření 4: Mateřská a základní  škola Nekoř

Opatření 5: Podpora a budování volnočasových aktivit v obci

Opatření 6: Rozvoj stávajících a budoucích spolků

Opatření 7: Komplexní péče a rozvoj obecního majetku a veřejných prostranství

Opatření 8: Rekonstrukce, údržba a budování dopravní a technické infrastruktury

Opatření 9: Podpora drobného podnikání a rozvoje cestovního ruchu

Opatření 10: Veřejná správa, ochrana obyvatelstva,  SMART řešení

## B.4 Rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita představuje již konkrétní projekt, nebo činnost (soubor činností) vedoucí k naplnění příslušných definovaných opatření obce.

Opatření 1: Podpora péče o životní prostředí a bezpečnost obyvatel

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Péče o zeleň v obci | průběžně |  | 50.000 | Dotace, vlastní |
| Komentář: péče o stávající zeleň – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, ošetření vzrostlých stromů – i těch ne památkově chráněných |  |  |  |  |
| 1.2 Vybavení obce komunální technikou | 2023-2027 |  | 750.000 | Dotace, vlastní, RROPZB |
| Komentář: nákup víceúčelové komunální techniky – údržba zelených ploch, komunikací, chodníků, využití v SDN + garáže na uložení techniky |  |  |  |  |
| 1.3 Třídění odpadů a sběr bioodpadů | 2023 - 2025 |  | ???? | Orlicko, dotace, vlastní |
| Komentář: rozšíření řízeného tříděného sběru plastů a dalších recyklovatelných odpadů, kompostéry do domácností, komunitní kompostárna |  |  |  |  |
| 1.4 Dovybavení a úprava sběrných míst v obci | průběžně |  | 250.000 | EKO-KOM, vlastní |
| Komentář: doplnění, rozšíření (lokalita u zástavby na Vejrově), sběrných míst v obci na tříděný odpad, výstavba ohrazených sběrných míst – gabiony, prkna + zpevněné plochy pod místy s kontejnery |  |  |  |  |
| 1.5 Vybavení SDN | 2023–2027 |  | 200.000 | Státní, Krajské dotační programy |
| Komentář: dovybavení SDN kontejnery na separovaný odpad, |  |  |  |  |
| 1.6 Bezpečnost na komunikacích v obci – instalace radarů na měření rychlosti v obci | 2022–2025 |  | 80.000 /1 ks | vlastní zdroje |
| Komentář: doplnění stávajících radarů instalací radaru u školy |  |  |  |  |
| 1.7 Obnova dopravního značení | průběžně |  | 20.000/akci | Vlastní |
| Komentář: obnova dopravních značek a dopravního značení v obci |  |  |  |  |
| 1.8 řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ | 2023-27 |  | 800.000 | Vlastní |
| Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS |  |  |  |  |
| 1.9 využití obnovitelných zdrojů | 2023-27 |  | 500.000 | dotace |
| Komentář: využití dešťové vody, recyklace odpadů, solární energie |  |  |  |  |

Opatření 2: Péče o krajinu a památky

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 majetkoprávní vypořádání komunikací a cest | Průběžně |  | 50.000 | Vlastní, |
| Komentář: doměřování místních komunikací v obci |  |  |  |  |
| 2.2 Komplexní pozemkové úpravy | ???? |  |  | Vlastní, Státní dotace |
| Komentář: žádost o uskutečnění KPÚ, doměřování místních komunikací |  |  |  |  |
| 2.3 Oprava malých památek v obci | 2022–2027 |  | 80.000 | Orlicko, Vlastní, dotace |
| Komentář: Zvonička Údolí – dokončení oprav, kaplička v Šancích, oprava, sochy v obci, sakrální sloupky v krajině |  |  |  |  |
| 2.4 Oprava kamenného schodiště hřbitova | 2024–2027 | Kulturní památka – součást hřbitovní zdi | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: oprava rozjíždějících se s kamenných schodů k e hřbitovu – hřbitovní zeď je památkově chráněna |  |  |  |  |
| 2.5 zadržení vody v krajině | 2023–2027 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: obnova drobných vodních ploch |  |  |  |  |

Opatření 3: Koordinace výstavby a její rozvoj

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Územní plán | 2022 |  | obec | Vlastní |
| Komentář: přijetí potřebných změn ÚP v návaznosti na aktuální problémy a potřeby výstavby |  |  |  |  |
| 3.2 Zasíťování dalších parcel Sídliště nad stadionem | 2023–2027 | OZ, SK | 15.000.000 | Vlastní |
| Komentář: V návaznosti na ÚP a studii zasíťování dalších parcel k výstavbě sídliště Nad stadionem |  |  |  |  |
| 3.3 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ III.a IV. etapa | 2022-23 |  | 5.000.000 | Vlastní |
| Komentář: realizace poslední etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – podkroví, střecha a zateplení |  |  |  |  |
| 3.4 Výstavba domu s byty pro seniory | 2022 - 2025 |  | 35.000.000 | RROPZB |
| Komentář: příprava výstavby domu s byty pro seniory zabezpečených pečovatelskou službou svazku obcí + nositel projektu včetně dotace a výstavby - RROPZB |  |  |  |  |
| 3.5 Zasíťování dalších stavebních parcel v obci | 2024–2027 |  |  | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se najde vhodná lokalita |  |  |  |  |
| 3.6 Výstavba přístupových komunikací do míst možné výstavby RD | 2024–2027 |  |  | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se v mstě nachází více stavebních parcel i v soukromém vlastnictví a chystá se reálná výstavba |  |  |  |  |
| 3.7 Úprava a rozšíření kapacity ČOV, kanalizační sítě | 2022–2026 |  | 1.500.000 | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: úprava a navýšení kapacity ČOV k výstavbě Sídliště nad stadionem, kanalizace a ČOV bytovky u továrny, řešení čištění odpadních vod v ostatních částech obce |  |  |  |  |
| 3.8 Snižování energetické náročnosti obecních budov | 2022–2027 |  | 1.500.000 | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: zateplení , obměna vytápění |  |  |  |  |

Opatření 4: Mateřská a základní škola Nekoř

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 školní zahrada (oplocení, odpočinkové a hrací prvky ) | 2022-2024 |  | 650.000 | Dotace MMR |
| Komentář: obnova plotu, úprava terénu, odpočinkové místo, lavičky a herní prvky na školní zahradě |  |  |  |  |
| 4.2. řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ | 2023-27 | Shodné s bodem 1.9. | 800.000 | Vlastní |
| Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS |  |  |  |  |
| 4.3. oprava šaten, chodeb a sociálek ZŠ | 2023-25 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: oprava podlah šaten a chodeb v budově základní školy |  |  |  |  |
| 4.4. půdní vestavba v ZŠ | 2023-27 |  | 800.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: vybudování specializované učebny v půdních prostorách základní školy |  |  |  |  |
| 4.5. Zabezpečení technické místnosti MŠ | 2022-23 |  | 400.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: zabezpečení při úniku, poruše vody, hlášení mimořádných událostí a chyb |  |  |  |  |

Opatření 5: Podpora a budování volnočasových aktivit v obci

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Výstavba dětských hřišť a míst aktivního odpočinku | 2022–2027 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: vytipovaná místa na nová dětská hřiště – Vejrov, Sídliště nad stadionem, Sídliště nad KD,, doplnění herních prvků park stadion, - terénní úpravy , výsadba zeleně, osvětlení, lavičky, dětské prvky, prvky, zázemí pro společné aktivity občanů - táborové ohně grilování….. |  |  |  |  |
| 5.2 CVAN – podkroví | 2023-2027 |  | 800.000 | Dotace rozvoj sportu, vlastní |
| Komentář: úprava podkrovních prostor na celoročně využitelný prostor |  |  |  |  |
| 5.3 CVAN – nízkoprahový klub | 2022-2027 | Některý ze spolků |  | Dotační zdroje |
| Komentář: využití klubovny CVAN pro nízkoprahový klub mládeže – hudba, kulečník, PC hry,…prevence negativních jevů (např. setrvávání mládeže na zastávkách v obci), napříč generacemi |  |  |  |  |

Opatření 6: Rozvoj stávajících a budoucích spolků

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Podpora činnosti spolků | 2022–2027 |  | 140.000 | Vlastní |
| Komentář: přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… |  |  |  |  |
| 6.2 Podpora kulturních akcí | 2022–2027 |  | 10.000 | Vlastní |
| Komentář: podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany |  |  |  |  |

Opatření 7: Komplexní péče a rozvoj obecního majetku a veřejných prostranství

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Řešení středu obce | 2022–2027 |  | 2.000.000 | Evropské dotace |
| Komentář:vyřešení dispozice a komunikačních problémů náměstíčka – prostoru před KD |  |  |  |  |
| 7.2 Zatraktivnění vzhledu obce | průběžně |  | 50.000 | vlastní |
| Komentář: květinová výzdoba a parkové úpravy v obci |  |  |  |  |
| 7.3 Přístavba OÚ - garáže a prostory pro zaměstnance | 2024–2027 |  | 2.000.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: doplnění potřebných prostor ke garážování komunální techniky, zázemí pro zaměstnance, rozšíření archivu….. |  |  |  |  |
| 7.4 KD – úprava vzhledu, terasa restaurace | 2022–2024 |  | 2.000.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: úprava vzhledu KD, rozšíření venkovní terasy, chodník podél KD |  |  |  |  |
| 7.5 Přestavba a úprava autobusových zastávek | 2023–2027 |  | 800.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: ve vazbě na sběrná místa v obci, výstavbu chodníků apod…. |  |  |  |  |

Opatření 8: Rekonstrukce, údržba a budování dopravní a technické infrastruktury

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Oprava místních komunikací | 2022–2027 |  | 1.500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: průběžné opravy místních komunikací, zpevňování dalších více využívaných účelových komunikací – stanovení priorit – rozpracováno v akčním plánu |  |  |  |  |
| 8.2 Chodníky Bredůvka – u I/11 | 2022–2024 |  | 3.000.000 | Státní dotace – SFDI |
| Komentář: výstavba chodníku kolem silnice 1. tř. na Bredůvce |  |  |  |  |
| 8.3 Výstavba chodníků v obci | 2023–2027 |  |  | Státní dotace – SFDI |
| Komentář: Střed obce-ZŠ – studie a realizace, Vejrov, u zastávky u přehrady, u KD, střed obce |  |  |  |  |
| 8.4 Opravy a výstavba veřejného osvětlení | 2022–2027 |  | 100.000 | POV, vlastní |
| Komentář: rekonstrukce části veřejného osvětlení – horní Nekoř - výměna stožárů, svítidel; Sídliště nad Stadionem – interaktivní prvky a výměna svítidel; interaktivní prvky na vhodné větve VO, VO u zastávky u přehrady – solar, Vejrov, přikládání zemních kabelů k síti NN do země |  |  |  |  |
| 8.5 Zaměření sítí v obci | 2022–25 |  | 10.000 | Vlastní |
| Komentář: mapový portál G obec – postupné zanesení všech sítí v obci – zpřístupnění na webu obce – digitální mapa STI |  |  |  |  |
| 8.6 Chodníček od Sídliště nad stadionem ke škole | 2024–2027 |  |  | Státní dotace – vlastní zdroje |
| Komentář: ve vazbě na zasíťování dalších parcel |  |  |  |  |
| 8.7 Pasport místních komunikací | 2022 - 2027 |  | 75.000 | Státní dotace – vlastní zdroje |
| Komentář: doplnění stávajícího pasportu místních komunikací, doměření problematických míst a jejich vlastnické dořešení |  |  |  |  |

Opatření 9: Podpora drobného podnikání a rozvoje cestovního ruchu

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Podpora místních podnikatelů | průběžně |  |  |  |
| Komentář: bezplatná inzerce místních firem a podnikatelů ve zpravodaji, odkazem na webu obce – těch, které podporují spolkový, sportovní a kulturní život v obci, informační setkání |  |  |  |  |
| 9.2 Webové stránky obce a svazků | 2022–27 |  | 20.000 | Vlastní |
| Komentář: doplnění webových stránek obce s nabídkou turistických služeb, ubytování, služby i služeb místních podnikatelů, mapový portál G obec, kulturní památky, stezka historických památek – RROPZB, Mobilní rozhlas |  |  |  |  |
| 9.3 Reklamní předměty obce | průběžně |  | 50.000 | Vlastní, Orlicko, RROPZB |
| Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce |  |  |  |  |
| 9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny | 2023-2027 |  |  | Dotace EU – SFDI |
| Komentář: v návaznosti na nyní zpracovávanou studii – výstavba cyklostezky od Líšnice–Továrny - kolem malé přehrady do Pastvin |  |  |  |  |
| 9.5 Turistická informační infrastruktura | 2022–2025 |  | 300.000 | Dotace, vlastní, RROPZB |
| Komentář: turistické informační tabule svazku RROPZB, navazující vlastní informační systém v obci, historická naučná stezka – RROPZB, |  |  |  |  |
| 9.6 Hradisko Vejrov | 2022-2027 |  |  | Dotace, vlastní |
| Komentář: řešení přístupů k hradisku i studánce s kapličkou, budování cestičky k , informační panel o historii, zpopularizování místa, archeologický výzkum |  |  |  |  |
| 9.7 . Petrův palouk - modernizace a zatraktivnění | 2022–2027 |  | 2.500.000 | Dotace, vlastní, |
| Komentář: rekonstrukce elektřiny chatky a správní chata, navýšení příkonu, rekonstrukce stávajícího VO a sloupků pro karavany, výstavba nového VO a připojovacích sloupků, terénní úprava míst pro karavany, rekonstrukci sociálního zařízení |  |  |  |  |
| 9.8 Podpora dostupnosti služeb | průběžně |  |  | Dotace, vlastní, |
| Komentář: podpora rozvoje a dostupnosti služeb v obci – prodejna, pošta, zásilkovna, lékař, apod… |  |  |  |  |

Opatření 10: Veřejná správa,  ochrana obyvatelstva, SMART řešení

| Název aktivity | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje financování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Minibus pro potřeby obce a spolků | 2022 |  | 500.000 | dotace |
| Komentář: minibus pro potřeby obce, zásahové jednotky a spolků |  |  |  |  |
| 10.2 SMART řešení obecní infrastruktury | průběžně |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: veřejné osvětlení – změny intenzity světla , ČOV - dálkové hlášení chyb |  |  |  |  |
| 10.3 SMART řešení veřejné správy | 2023-2027 |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: elektronická úřední deska, digitalizace |  |  |  |  |
| 10.4 zásahová jednotka – dovybavení | průběžně |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: doplňování a obnova vybavení zásahové jednotky JPO V Nekoř |  |  |  |  |

## Akční plán

- Akční plán PRO Nekoř představuje krátkodobý plán (na období 6 let), který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit celého Programu rozvoje obce Nekoř (PRON). Akční plán zejména konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období.

ROK 2023 – vybrané rozvojové aktivity.

| 1.1 Péče o zeleň v obci |  |  |  | 2023 |  |  | průběžně |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  | Dotace POV , vlastní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komentář: péče o stávající zeleň – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, ošetření vzrostlých stromů – i těch ne památkově chráněných , projekt ozelenění Sídliště nad Stadionem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ozelenění sídliště nad Stadionem |  |  |  | 2023 |  |  | průběžně |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  | Dotace POV , vlastní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentář: ve vazbě na zasíťování dalších parcel, výstavbu dětského hřiště - realizace ozelenění Sídliště nad Stadionem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 Vybavení obce komunální technikou |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | Dotace, vlastní, spoluúčast RROPZB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: nákup víceúčelové komunální techniky – údržba zelených ploch, zametání komunikací – pro všechny obce svazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Třídění odpadů a sběr bioodpadů |  | 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  | ???? |  |  |  |  |  |  | Orlicko, dotace, vlastní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: rozšíření řízeného tříděného sběru plastů a dalších recyklovatelných odpadů, kompostéry do domácností, komunitní kompostárna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - |  |  |  | 2023 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentář: vybudování sběrných míst – Vejrov I a II, příprava dalších za Páchovými |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 Vybavení SDN |  | 2023–2027 |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | Státní, Krajské dotační programy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: dovybavení SDN kontejnery na separovaný odpad, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 Obnova dopravního značení |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  | 30.000/akci |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: zpomalovací prvky na místní komunikace v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ |  | 2023-27 |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS PD, příprava realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9 využití obnovitelných zdrojů |  | 2023-27 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | dotace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: využití dešťové vody, recyklace odpadů, solární energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 majetkoprávní vypořádání komunikací a cest |  | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: doměřování místních komunikací v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 Oprava malých památek v obci |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  | Orlicko, Vlastní, dotace |  |  |  |
|  |  |  | Komentář kamenný kříž Údolí, zvon zvonička Údolí Údolí – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 Zasíťování dalších parcel Sídliště nad stadionem |  | 2023–2027 |  |  |  | OZ, SK |  |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: V návaznosti na ÚP a studii zasíťování dalších parcel k výstavbě sídliště Nad stadionem - PD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ III.a IV. etapa |  | 2022-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: realizace poslední etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – podkroví, střecha a zateplení - PD, SŘ, výběr zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Výstavba domu s byty pro seniory |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | Vlastní, RROPZB |  |  |  |  |
| Studie náměstíčka, příprava a realizace demolice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 Výstavba přístupových komunikací do míst možné výstavby RD |  | 2024–2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní zdroje, |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se v místě nachází více stavebních parcel i v soukromém vlastnictví a chystá se reálná výstavba - vytipování míst, projektová příprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Realizace infrastruktury dalších parcel Sídliště nad stadionem - úprava ČOV |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | OZ, SK |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |  |  |
| Komentář: Realizace infrastruktury Sídliště nad stadionem – umožnit další výstavbu RD v této lokalitě : úprava a navýšení kapacity ČOV - projektová příprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 Kanalizace a ČOV bytovky u továrny |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | Krajské dotace, vlastní |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sdružený projekt – obec, SBD, nemovitost čp. 106 – obec spoluúčast zpracování PD i reaůilizace, příprava žádosti, realizace kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 Snižování energetické náročnosti obecních budov |  | 2022–2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní zdroje, úvěr |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: zateplení , obměna vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 školní zahrada (oplocení, odpočinkové a hrací prvky ) |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.000 |  |  |  |  |  |  | Dotace MMR |  |  |
|  |  |  | Komentář: obnova plotu, úprava terénu, odpočinkové místo, lavičky a herní prvky na školní zahradě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. oprava šaten, chodeb a sociálek ZŠ |  |  | 2023-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: oprava podlah šaten a chodeb v budově základní školy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. půdní vestavba v ZŠ |  |  | 2023-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: vybudování specializované učebny v půdních prostorách základní školy - PD, výběrové řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Zabezpečení technické místnosti MŠ |  |  | 2022-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, |  |  |
|  |  |  | Komentář: zabezpečení při úniku, poruše vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 Výstavba dětských hřišť a míst aktivního odpočinku |  |  | 2023 |  |  |  | Park uprostřed obce |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, |  |  |
|  |  |  | Komentář: vytipovaná místa na nová dětská hřiště – doplnění herních prvků park stadion, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1 Podpora činnosti spolků |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 Podpora kulturních akcí |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 Řešení středu obce |  |  | 2022–2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář:vyřešení dispozice a komunikačních problémů náměstíčka – prostoru před KD – zadání a vypracování studie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 Zatraktivnění vzhledu obce |  |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: květinová výzdoba a parkové úpravy v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 KD – opravy restaurace |  |  | 2022–2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, |  |  |
|  |  |  | Komentář: opravy havarijních stavů, návrhy koncepčních řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 Přestavba a úprava autobusových zastávek |  |  | 2023–2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: ve vazbě na sběrná místa v obci, výstavbu chodníků apod…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 Oprava místních komunikací – komunikace u Šejvlů |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |  |  |  |
|  |  | majetkoprávní vypořádání, příprava PD, žádosti o dotaci - PD cesta pod pekárnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 Oprava místních komunikací |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500.000 |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |  |  |  |
|  |  | průběžné opravy dalších cest, obnova dopravních značek, výsprava emulzí, instalace svoznic na odvod vody, Oprava komunikace u čp. 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 Chodníky Bredůvka I/11 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |  |  |  |
|  |  | Žádost, VŘ zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 Výstavba chodníků v obci |  |  | 2023–2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: cestička u zastávky u přehrady, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 Opravy a výstavba veřejného osvětlení |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: Sídliště nad Stadionem – interaktivní prvky a výměna svítidel – příprava projektu k žádosti o dotaci; interaktivní prvky na vhodné větve VO, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 Zaměření sítí v obci |  |  | 2022–25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: mapový portál G obec – postupné zanesení všech sítí v obci – zpřístupnění na webu obce – digitální mapa STI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1 Podpora místních podnikatelů |  |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komentář: bezplatná inzerce místních firem a podnikatelů ve zpravodaji, odkazem na webu obce – těch, které podporují spolkový, sportovní a kulturní život v obci, informační setkání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 Webové stránky obce a svazků |  |  | 2022–27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: doplnění webových stránek obce s nabídkou turistických služeb, ubytování, služby i služeb místních podnikatelů, mapový portál G obec, kulturní památky, stezka historických památek – RROPZB, Mobilní rozhlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 Reklamní předměty obce |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, Orlicko, RROPZB |  |  |
|  |  |  | Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: výkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou - u továrny a hasičsdkého cvičiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 Turistická informační infrastruktura |  |  | 2022–2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | Dotace, vlastní, |  |  |
|  |  |  | Komentář: vlastní informační systém v obci - turistické informační tabule po obci navazující na informační tabule svazku RROPZB - , historická naučná stezka – Stánek pod Malou přehradou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.6 Hradisko Vejrov |  |  | 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotace, vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: řešení přístupů k hradisku i studánce s kapličkou, budování cestičky k , informační panel o historii, zpopularizování místa, archeologický výzkum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7 Petrův Palouk – |  |  | 2022 - 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |  |  |  |
|  | Komentář: Projekt sociálek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.8 Podpora dostupnosti služeb |  |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotace, vlastní, |  |  |
|  |  |  | Komentář: podpora rozvoje a dostupnosti služeb v obci – prodejna, pošta, zásilkovna, lékař, apod… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1 auto pro potřeby obce |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.000 |  |  |  |  |  |  | vlastní |  |  |
|  |  |  | Komentář: osobní víceúčelové auto pro potřeby obce, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 SMART řešení obecní infrastruktury |  |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: veřejné osvětlení – změny intenzity světla , ČOV - dálkové hlášení chyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 SMART řešení veřejné správy |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: elektronická úřední deska, digitalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4 zásahová jednotka – dovybavení |  |  | průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  | Vlastní, dotace |  |  |
|  |  |  | Komentář: doplňování a obnova vybavení zásahové jednotky JPO V Nekoř - pila, lopatka, přilba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |